南京交通职业技术学院

学生体质健康标准测试抽查复核工作实施方案

为贯彻落实《省教育厅办公室关于印发江苏省学生体质健康标准测试抽查复核工作方案的通知》（苏教办体艺【2017】9号）文件精神，配合江苏省学生体质健康监测与干预行动研究中心、江苏省学生体质健康促进研究中心、东南大学组成的抽查复核工作，特制定南京交通职业技术学院抽查复核实施方案。具体如下：

一、加强组织领导，成立测试工作小组

组  长：应海宁

副组长：任忠芳 孙志伟

成  员：教育厅委派小组、体育部教师、学生会体育部干事

二、测试对象、时间和地点

1、测试对象

测试对象为学院2017级在校生，随机抽选37名男生、48名女生。学院本次测试样本量为85 人。

2、测试时间

2018年11月28 日上午8:30-11:30。

3、地点：行健馆、田径场。

所有参加测试的人员均提前15分钟到行健馆按照行政班集合。

三、测试项目

依据《国家学生体质健康标准（2014 修订版）》设置的测试项目及有关要求进行测试。

1、男生测试：身高、体重、肺活量、坐位体前屈、50米跑、立定跳远、1000米跑、引体向上

2、女生测试：身高、体重、肺活量、坐位体前屈、50米跑、立定跳远、800米跑、仰卧起坐（1分钟）。

四、工作安排

1、召开测试抽查复核工作会议：

11月21日18:00在行健馆会议室召开会议，布置相关工作；在行健馆对参与工作的人员进行培训。

2、相关部门工作安排

| 序号 | 部门 | 具体分工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 院办 | 统筹协调、车辆调度 |
| 2 | 教务处 | 调整参与测试学生的课 |
| 3 | 保卫处 | 安全保卫 |
| 4 | 后勤管理与服务中心 | 场地保洁 |
| 5 | 体育部 | 统筹安排和具体测试 |
| 6 | 各分院党总支 | 负责召集本学院测试学生，按时参加测试 |
| 7 | 医管办 | 安排1名校医在场巡视，配备急救设备和用品，及时发现、处理现场发生的安全隐患，避免意外伤害事故发生 |

五、测试流程

1、填写问卷表。在测试现场组织测试学生如实填写后，现场收回。

2、形态机能和身体素质测试

测试前，严格核对学生身份信息，检查学生着装，做好充分的准备活动；根据《国家学生体质健康标准》测试要求，配备、校验好测试仪器；根据学校场地、器材具体情况，科学安排分组顺序；身体形态、仰卧起坐、引体向上等测试前，须向学生讲解测试规范、注意事项等。

3、人员配备：

切实加强组织领导，落实相关部门和专人负责，同时选派7名体育教师、学生会体育部干事9人和1名校医参加测试工作，确保测试工作科学、有序、准确、安全。

4、场地器材

身高体重测试仪3套、肺活量测试仪3套、坐位体前屈测试仪3套、立定跳远垫3片、海绵垫8块、发令旗2面、皮尺3个、单杠2副、记录板6块，测试场地田径场、行健馆。东、西跑道必须有50米标志线（起、终点）。桌子10张、笔20支。

5、安全措施

检查测试场地、器材的安全性。学生在进行800 米、1000 米跑时，体育教师要提前半小时组织学生做好准备活动，学生测试时必须穿运动服、运动鞋。参加测试的同学必须在测试前做好充足的休息与饮食。

6、身份审核

各参加测试的学生需带身份证，不得找人代替测试，一经查实严肃处理。

六、安全措施

1、体育部负责检查场地，器材是否符合安全标准，避免意外伤害事故发生；

2、体育教师要提前组织学生做好准备活动；

3、凡心、肝、脾、肾等主要脏器有病者，身体残缺、畸形者，急性病患者，或一个月内患过高烧、腹泻等急性病、体力尚未恢复者及正处于生理期的女生，均不得参加体能素质项目的测试；

4、学生在进行测试过程中安排一名医务人员在场，并配备急救设备和用品，医生和教师一起实时监控测试中学生的反应，及时发现、处理场上发生的安全隐患。

体育部

2018.11.21